Otmuchów, dnia 05 czerwca 2013 r.

USC.271.10-1.13

INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że dokonana została zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów”.

Zmiana dotyczy wzoru umowy, a konkretnie:

Klauzuli 8.7 Kary za zwłokę:

W klauzuli 8.7 Warunków Szczególnych Umowy wprowadza się następującą zmianę:

w ostatnim akapicie dotychczasową treść pkt. 2 zastępuje się następującą treścią:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia                   w oddaniu Robót lub/i Odcinka objętych umową w stosunku do terminów określonych w klauzuli 1.1.3.3 załącznika do oferty - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w akcie  umowy.”

Klauzuli 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Klauzulę 16.2 zmienia się i uzupełnia następująco

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli zmienia się następująco:

„W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu Kontrakt w terminie 28 dniowym”.

Klauzuli 20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej

Skreśla się klauzulę 20.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzuli 20.3 Brak Uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej

Skreśla się klauzulę 20.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzuli 20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Drugi akapit niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

„Inżynier ma działać jako Komisja Rozjemcza zgodnie z klauzulą 20.4, postępując przy tym rzetelnie, bezstronnie i na koszt Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający zamierzał zmienić osobę Inżyniera, to powiadomienie na mocy klauzuli 3.4 winno zawierać szczegółowe propozycje dla wyznaczenia zastępczej Komisji Rozjemczej”.

Jednocześnie w załączniku  Nr 1a – Załącznik do oferty na Roboty – Dane kontraktowe w drugiej tabeli w kolumnie Klauzule Warunków Kontraktu w wierszu Rozstrzyganie sporów zmienia się numer klauzuli z 20.2 na 20.6.

W załączeniu projekt umowy po modyfikacji.